## Task của Hưng
STT | WBS | UID | Sprint | PBI | Nhóm công việc | Tên task | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng (h) | Công của Hưng (h) | Ước lượng cũ (h) | Cơ sở ước lượng | Trạng thái
1 | 2.2.4 | 762 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Phân tích yêu cầu giao diện | 2026-09-10 15:00 | 2026-09-10 16:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
2 | 2.2.9 | 763 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Khởi tạo project frontend | 2026-09-10 16:00 | 2026-09-10 17:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
3 | 2.2.13 | 764 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập cấu trúc thư mục frontend | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:30 | 0.5 | 0.5 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
4 | 2.2.17 | 766 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập component base | 2026-09-11 08:30 | 2026-09-11 09:30 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
5 | 2.2.20 | 767 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập layout chung | 2026-09-11 09:30 | 2026-09-11 10:30 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
6 | 2.2.25 | 769 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập form validation | 2026-09-11 10:30 | 2026-09-11 11:30 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
7 | 2.2.30 | 770 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập HTTP client | 2026-09-11 11:30 | 2026-09-11 13:30 | 1 | 1 | 16 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
8 | 2.2.37 | 776 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang danh sách dịch vụ | 2026-09-11 14:45 | 2026-09-11 15:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
9 | 2.2.43 | 765 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập routing | 2026-09-11 15:45 | 2026-09-11 16:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
10 | 2.2.49 | 768 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập responsive grid | 2026-09-11 16:45 | 2026-09-14 08:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
11 | 2.2.54 | 772 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang Landing | 2026-09-14 08:45 | 2026-09-14 09:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
12 | 2.2.57 | 773 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo Header | 2026-09-14 09:45 | 2026-09-14 10:15 | 0.5 | 0.5 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
13 | 2.2.60 | 774 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo Footer | 2026-09-14 10:15 | 2026-09-14 10:45 | 0.5 | 0.5 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
14 | 2.2.63 | 775 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang giới thiệu cửa hàng | 2026-09-14 10:45 | 2026-09-14 11:15 | 0.5 | 0.5 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
15 | 2.2.67 | 777 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang chi tiết dịch vụ | 2026-09-14 11:15 | 2026-09-14 13:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
16 | 2.2.69 | 902 | Sprint 1 | PBI-S01 | PBI S01 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập CI/CD React và build frontend tự động | 2026-09-14 13:15 | 2026-09-14 14:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
17 | 2.3.1 | 2024 | Sprint 1 | PBI-S01 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 1: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-09-16 08:45 | 2026-09-16 10:45 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
18 | 2.3.2 | 2025 | Sprint 1 | PBI-S01 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Kiểm thử acceptance và hồi quy Sprint 1 | 2026-09-16 10:45 | 2026-09-16 13:45 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
19 | 2.3.4 | 2027 | Sprint 1 | PBI-S01 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 1 | 2026-09-16 15:45 | 2026-09-16 16:45 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
20 | 2.3.6 | 2029 | Sprint 1 | PBI-S01 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest, xác minh Definition of Done Sprint 1 | 2026-09-16 16:45 | 2026-09-17 08:45 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
21 | 2.4.1 | 2016 | Sprint 1 | PBI-S01 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 1 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-09-17 08:45 | 2026-09-17 10:45 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
22 | 3.2.3 | 771 | Sprint 2 | PBI-S02 | PBI S02 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết lập xử lý token | 2026-09-17 13:00 | 2026-09-17 14:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
23 | 3.2.14 | 778 | Sprint 2 | PBI-S02 | PBI S02 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang đăng ký | 2026-09-17 16:45 | 2026-09-18 08:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
24 | 3.2.17 | 779 | Sprint 2 | PBI-S02 | PBI S02 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang đăng nhập | 2026-09-18 09:15 | 2026-09-18 10:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
25 | 3.2.19 | 781 | Sprint 2 | PBI-S02 | PBI S02 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang hồ sơ cá nhân | 2026-09-18 11:00 | 2026-09-18 12:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
26 | 3.2.21 | 824 | Sprint 2 | PBI-S02 | PBI S02 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Kết nối API đăng ký | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-18 14:30 | 1.5 | 1.5 | 8 | Nối API và xử lý lỗi/token của luồng xác thực. | Chờ nhóm rà soát
27 | 3.2.23 | 825 | Sprint 2 | PBI-S02 | PBI S02 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Kết nối API đăng nhập | 2026-09-18 16:00 | 2026-09-21 08:30 | 1.5 | 1.5 | 8 | Nối API và xử lý lỗi/token của luồng xác thực. | Chờ nhóm rà soát
28 | 3.3.1 | 2039 | Sprint 2 | PBI-S02 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 2: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-09-22 10:15 | 2026-09-22 13:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
29 | 3.3.2 | 2040 | Sprint 2 | PBI-S02 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Kiểm thử acceptance và hồi quy Sprint 2 | 2026-09-22 13:15 | 2026-09-22 15:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
30 | 3.3.4 | 2042 | Sprint 2 | PBI-S02 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 2 | 2026-09-23 08:15 | 2026-09-23 09:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
31 | 3.3.6 | 2044 | Sprint 2 | PBI-S02 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest, xác minh Definition of Done Sprint 2 | 2026-09-23 09:15 | 2026-09-23 10:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
32 | 3.4.1 | 2031 | Sprint 2 | PBI-S02 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 2 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-09-23 15:00 | 2026-09-23 17:00 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
33 | 4.2.4 | 786 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo giao diện kiểm tra slot trống | 2026-09-24 09:15 | 2026-09-24 10:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
34 | 4.2.12 | 782 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo trang chọn dịch vụ | 2026-09-24 10:45 | 2026-09-24 11:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
35 | 4.2.17 | 783 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo giao diện chọn ngày | 2026-09-24 11:45 | 2026-09-24 13:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
36 | 4.2.21 | 784 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo giao diện chọn giờ | 2026-09-24 13:45 | 2026-09-24 14:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
37 | 4.2.24 | 785 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo giao diện chọn kỹ thuật viên | 2026-09-24 14:45 | 2026-09-24 15:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
38 | 4.2.25 | 788 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình xác nhận lịch | 2026-09-24 15:45 | 2026-09-24 16:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
39 | 4.2.26 | 787 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo form đặt lịch | 2026-09-25 08:15 | 2026-09-25 10:15 | 2 | 2 | 8 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
40 | 4.2.28 | 789 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình lịch đã đặt | 2026-09-25 10:15 | 2026-09-25 11:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
41 | 4.2.29 | 790 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo chức năng đổi lịch | 2026-09-25 11:15 | 2026-09-25 14:15 | 2 | 2 | 16 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
42 | 4.2.31 | 791 | Sprint 3 | PBI-S03 | PBI S03 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo chức năng hủy lịch | 2026-09-25 14:15 | 2026-09-25 15:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
43 | 4.3.1 | 2054 | Sprint 3 | PBI-S03 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 3: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-09-29 11:15 | 2026-09-29 14:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
44 | 4.3.2 | 2055 | Sprint 3 | PBI-S03 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Kiểm thử acceptance và hồi quy Sprint 3 | 2026-09-30 08:15 | 2026-09-30 10:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
45 | 4.3.4 | 2057 | Sprint 3 | PBI-S03 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 3 | 2026-09-30 10:15 | 2026-09-30 11:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
46 | 4.3.6 | 2059 | Sprint 3 | PBI-S03 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest, xác minh Definition of Done Sprint 3 | 2026-09-30 11:15 | 2026-09-30 13:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
47 | 4.4.1 | 2046 | Sprint 3 | PBI-S03 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 3 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-09-30 15:00 | 2026-09-30 17:00 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
48 | 5.2.4 | 804 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình danh sách lịch hẹn | 2026-10-01 09:15 | 2026-10-01 10:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
49 | 5.2.10 | 793 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình hàng chờ | 2026-10-01 10:45 | 2026-10-01 11:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
50 | 5.2.14 | 802 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo dashboard nhân viên | 2026-10-01 11:45 | 2026-10-01 13:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
51 | 5.2.18 | 803 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý lịch | 2026-10-01 13:45 | 2026-10-01 14:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
52 | 5.2.22 | 805 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình chi tiết lịch hẹn | 2026-10-01 14:45 | 2026-10-01 15:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
53 | 5.2.24 | 812 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình lịch làm việc kỹ thuật viên | 2026-10-01 15:45 | 2026-10-01 16:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
54 | 5.2.28 | 792 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình đặt chỗ | 2026-10-02 08:15 | 2026-10-02 10:15 | 2 | 2 | 8 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
55 | 5.2.29 | 2008 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết kế UI hoàn chỉnh hàng chờ và quản lý lịch từ wireframe | 2026-10-02 08:45 | 2026-10-02 10:45 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
56 | 5.2.30 | 816 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý kỹ thuật viên | 2026-10-02 10:15 | 2026-10-02 11:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
57 | 5.2.32 | 817 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý khách hàng | 2026-10-02 11:15 | 2026-10-02 13:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
58 | 5.2.33 | 819 | Sprint 4 | PBI-S04 | PBI S04 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý lịch | 2026-10-02 13:15 | 2026-10-02 14:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
59 | 5.3.1 | 2069 | Sprint 4 | PBI-S04 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 4: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-10-05 13:15 | 2026-10-05 15:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
60 | 5.3.2 | 2070 | Sprint 4 | PBI-S04 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Kiểm thử acceptance và hồi quy Sprint 4 | 2026-10-06 08:15 | 2026-10-06 10:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
61 | 5.3.4 | 2072 | Sprint 4 | PBI-S04 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 4 | 2026-10-06 10:15 | 2026-10-06 11:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
62 | 5.3.6 | 2074 | Sprint 4 | PBI-S04 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest, xác minh Definition of Done Sprint 4 | 2026-10-06 11:15 | 2026-10-06 13:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
63 | 5.4.1 | 2061 | Sprint 4 | PBI-S04 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 4 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-10-07 15:00 | 2026-10-07 17:00 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
64 | 6.2.6 | 796 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình báo giá | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 11:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
65 | 6.2.10 | 797 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình xác nhận báo giá | 2026-10-08 11:00 | 2026-10-08 12:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
66 | 6.2.13 | 806 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình tiếp nhận thiết bị | 2026-10-08 13:00 | 2026-10-08 15:00 | 2 | 2 | 8 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
67 | 6.2.22 | 807 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình phân công kỹ thuật viên | 2026-10-08 15:00 | 2026-10-08 17:00 | 2 | 2 | 8 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
68 | 6.2.30 | 808 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình cập nhật trạng thái | 2026-10-09 08:15 | 2026-10-09 09:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
69 | 6.2.35 | 795 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình chi tiết phiếu sửa | 2026-10-09 09:45 | 2026-10-09 10:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
70 | 6.2.36 | 2009 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết kế UI hoàn chỉnh nhân viên/kỹ thuật viên và báo giá | 2026-10-09 10:15 | 2026-10-09 14:15 | 3 | 3 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
71 | 6.2.37 | 809 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý báo giá | 2026-10-09 10:45 | 2026-10-09 13:45 | 2 | 2 | 8 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
72 | 6.2.39 | 810 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý đơn sửa | 2026-10-09 13:45 | 2026-10-09 14:45 | 1 | 1 | 16 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
73 | 6.2.40 | 811 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo dashboard kỹ thuật viên | 2026-10-09 14:45 | 2026-10-09 15:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
74 | 6.2.41 | 813 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình danh sách việc cần làm | 2026-10-09 15:45 | 2026-10-09 16:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
75 | 6.2.42 | 820 | Sprint 5 | PBI-S05 | PBI S05 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý đơn sửa | 2026-10-12 08:15 | 2026-10-12 10:15 | 2 | 2 | 16 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
76 | 6.3.1 | 2085 | Sprint 5 | PBI-S05 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 5: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-10-13 11:15 | 2026-10-13 14:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
77 | 6.3.2 | 2086 | Sprint 5 | PBI-S05 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Kiểm thử acceptance và hồi quy Sprint 5 | 2026-10-14 08:15 | 2026-10-14 10:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
78 | 6.3.4 | 2088 | Sprint 5 | PBI-S05 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 5 | 2026-10-14 10:15 | 2026-10-14 11:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
79 | 6.3.6 | 2090 | Sprint 5 | PBI-S05 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest, xác minh Definition of Done Sprint 5 | 2026-10-14 11:15 | 2026-10-14 13:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
80 | 6.4.1 | 2077 | Sprint 5 | PBI-S05 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 5 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-10-14 15:00 | 2026-10-14 17:00 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
81 | 7.2.4 | 780 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo giao diện quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu | 2026-10-15 09:15 | 2026-10-15 10:15 | 1 | 1 | 16 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
82 | 7.2.9 | 798 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình thanh toán | 2026-10-15 10:45 | 2026-10-15 11:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
83 | 7.2.14 | 799 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình hóa đơn | 2026-10-15 11:45 | 2026-10-15 13:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
84 | 7.2.17 | 818 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý tài khoản | 2026-10-15 13:45 | 2026-10-15 14:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
85 | 7.2.19 | 794 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình lịch sử | 2026-10-15 14:45 | 2026-10-15 15:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
86 | 7.2.20 | 2010 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết kế UI hoàn chỉnh hóa đơn và ghi nhận thanh toán | 2026-10-15 14:45 | 2026-10-15 16:45 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
87 | 7.2.21 | 821 | Sprint 6 | PBI-S06 | PBI S06 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý thanh toán | 2026-10-15 15:45 | 2026-10-15 16:45 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
88 | 7.3.1 | 2101 | Sprint 6 | PBI-S06 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 6: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-10-20 08:15 | 2026-10-20 10:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
89 | 7.3.2 | 2102 | Sprint 6 | PBI-S06 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Kiểm thử acceptance và hồi quy Sprint 6 | 2026-10-20 10:15 | 2026-10-20 13:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
90 | 7.3.4 | 2104 | Sprint 6 | PBI-S06 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 6 | 2026-10-20 13:15 | 2026-10-20 14:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
91 | 7.3.6 | 2106 | Sprint 6 | PBI-S06 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest, xác minh Definition of Done Sprint 6 | 2026-10-20 14:15 | 2026-10-20 15:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
92 | 7.4.1 | 2093 | Sprint 6 | PBI-S06 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 6 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-10-21 15:00 | 2026-10-21 17:00 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
93 | 8.2.6 | 800 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình đánh giá | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 11:00 | 1 | 1 | 16 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
94 | 8.2.11 | 801 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình thông báo | 2026-10-22 11:00 | 2026-10-22 12:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
95 | 8.2.16 | 814 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo dashboard quản trị | 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 14:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
96 | 8.2.22 | 815 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình quản lý dịch vụ | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 15:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
97 | 8.2.27 | 822 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình thống kê | 2026-10-22 15:00 | 2026-10-22 16:00 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
98 | 8.2.29 | 823 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Tạo màn hình doanh thu | 2026-10-23 08:15 | 2026-10-23 10:15 | 2 | 2 | 8 | Một màn hình/luồng có xử lý nghiệp vụ; dùng component chung, tích hợp đầu-cuối có task riêng. | Chờ nhóm rà soát
99 | 8.2.30 | 2014 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Thiết kế UI hoàn chỉnh dashboard, đánh giá và thông báo | 2026-10-23 08:15 | 2026-10-23 10:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
100 | 8.3.1 | 2117 | Sprint 7 | PBI-S07 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Tích hợp đầu-cuối Sprint 7: React ↔ FastAPI ↔ PostgreSQL | 2026-10-27 08:15 | 2026-10-27 10:15 | 2 | 2 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
101 | 8.3.2 | 828 | Sprint 7 | PBI-S07 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Regression Test | 2026-10-27 10:15 | 2026-10-27 13:15 | 2 | 2 | 8 | Chạy bộ kiểm thử hồi quy/smoke theo luồng chính. | Chờ nhóm rà soát
102 | 8.2.40 | 826 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Phân loại Bug | 2026-10-27 13:15 | 2026-10-27 14:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
103 | 8.3.5 | 2120 | Sprint 7 | PBI-S07 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Sửa lỗi frontend theo kết quả kiểm thử Sprint 7 | 2026-10-27 14:15 | 2026-10-27 15:15 | 1 | 1 |  | Bổ sung để chức năng có thể tích hợp, kiểm thử và bàn giao trong Sprint. | Chờ nhóm rà soát
104 | 8.3.6 | 829 | Sprint 7 | PBI-S07 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Smoke Test bản demo | 2026-10-28 08:15 | 2026-10-28 10:15 | 2 | 2 | 8 | Chạy bộ kiểm thử hồi quy/smoke theo luồng chính. | Chờ nhóm rà soát
105 | 8.3.7 | 827 | Sprint 7 | PBI-S07 | Tích hợp, kiểm thử và Increment | Retest Bug đã sửa | 2026-10-28 10:15 | 2026-10-28 11:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
106 | 8.2.45 | 830 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Xác nhận phiên bản Release | 2026-10-28 11:15 | 2026-10-28 13:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
107 | 8.2.48 | 831 | Sprint 7 | PBI-S07 | PBI S07 – Chức năng và công việc hỗ trợ | Bàn giao frontend | 2026-10-28 13:15 | 2026-10-28 14:15 | 1 | 1 | 8 | Một component/màn hình React hoặc cấu hình nhỏ; dùng thư viện và layout chung. | Chờ nhóm rà soát
108 | 8.4.2 | 2109 | Sprint 7 | PBI-S07 | Họp nhóm hằng tuần | Họp tuần 7 – báo cáo tiến độ, demo và thống nhất việc tiếp theo | 2026-10-28 15:00 | 2026-10-28 17:00 | 2 | 2 |  |  | Chờ nhóm rà soát
[6 empty] | Tổng cộng |  |  | 142 | 142 | 616

## Tổng hợp theo Sprint
Sprint | Mục tiêu Sprint | Số task | Công (h) | Bắt đầu sớm nhất | Kết thúc muộn nhất
Sprint 1 | Khách hàng xem danh sách và chi tiết dịch vụ trên bản web chạy được | 21 | 22 | 2026-09-10 15:00 | 2026-09-17 10:45
Sprint 2 | Khách hàng đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ | 11 | 15 | 2026-09-17 13:00 | 2026-09-23 17:00
Sprint 3 | Khách hàng đặt, đổi, hủy lịch; hệ thống chống trùng khung giờ | 15 | 20 | 2026-09-24 09:15 | 2026-09-30 17:00
Sprint 4 | Khách hàng đặt chỗ; nhân viên quản lý hàng chờ và lịch làm việc | 16 | 21 | 2026-10-01 09:15 | 2026-10-07 17:00
Sprint 5 | Nhân viên tiếp nhận thiết bị, phân công, cập nhật sửa chữa và duyệt báo giá | 17 | 26 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-14 17:00
Sprint 6 | Khách hàng xem hóa đơn, ghi nhận thanh toán và tra cứu lịch sử sửa chữa | 12 | 16 | 2026-10-15 09:15 | 2026-10-21 17:00
Sprint 7 | Quản lý xem thống kê; khách hàng nhận thông báo, đánh giá; bàn giao bản demo | 16 | 22 | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-28 17:00
Tổng |  | 108 | 142 | 2026-09-10 15:00 | 2026-10-28 17:00
Formulas:
Bắt đầu sớm nhất = MINIFS('Task của Hưng'!H$2:H109,'Task của Hưng'!D$2:D109,[Sprint])
Bắt đầu sớm nhất = MIN(E2:[Bắt đầu sớm nhất, row above])
Kết thúc muộn nhất = MAXIFS('Task của Hưng'!I$2:I109,'Task của Hưng'!D$2:D109,[Sprint])
Kết thúc muộn nhất = MAX(F2:[Kết thúc muộn nhất, row above])